**Pielikums**

Alojas novada domes 2019.gada 28.maija

lēmumam Nr.180 (protokols Nr.11 7#)

# DARBA UZDEVUMS

**Aloja novada attīstības programmas 2020. – 2027. gadam izstrādei**

1. Izstrādāt Alojas novada attīstības programmu 2020. – 2027. gadam (turpmāk – Programma), nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādes pamatojums:
   1. likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
   2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa un 10. pants;
   3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punkts, 12. panta pirmā daļa un 22. pants;
   4. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
   5. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
4. Programmas izstrādes uzdevumi:
   1. definēt novada attīstībai vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
   2. izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam, Alojas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam un to pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;
   3. izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
   4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
5. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasākums** | **Termiņš** |
| **5.1.** | **Sagatavošanās Programmas izstrādei** |  |
| 5.1.1. | Pašvaldības domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu | 2019. gada maijs |
| 5.1.2. | Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu  ievietošana Teritorijas attīstības plānošanas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | informācijas sistēmā (TAPIS),  Paziņojuma publicēšana mājas lapā [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) un Alojas novada  pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alojas novada vēstis” |  |
| 5.1.3. | Publiskā iepirkuma procedūras īstenošana  pakalpojuma par Programmas izstrādi pakalpojuma sniedzēja noskaidrošanai | 2019. gada jūnijs |
| 5.1.4. | Programmas izstrādes procesa darba plāna un  sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde |
| 5.1.5. | Pārskata ziņojuma sagatavošana par Alojas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam  ieviešanu |
| 5.1.6. | Darba uzdevumu sagatavošana Programmas izstrādes darba grupām, tematisko darba grupu  sastāva noteikšana |
| 5.1.7. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) un Alojas novada  pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aloja novada vēstis" |
| 5.1.8. | Konsultācijas ar Valsts vides dienestu,Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izvērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai |
| 5.1.9. | Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar  plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) | 2019. gada jūnijs-augusts |
| 5.1.10. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana, rezultātu  apkopošana |
| **5.2.** | **Programmas 1. redakcijas izstrāde** |  |
| 5.2.1. | Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2019. gada jūlijs - septembris |
| 5.2.2. | Stratēģiskās daļas izstrāde, vidēja termiņa  prioritāšu, rīcības virzienu formulēšana |
| 5.2.3. | Rīcības plāna un Investīciju plāna izstrāde ne  mazāk kā trīs gadu posmam |
| 5.2.4. | Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības  izstrāde |
| 5.2.5. | Programmas 1. redakcijas izskatīšana vadības  grupā |
| **5.3.** | **Publiskā apspriešana** |  |
| 5.3.1. | Pašvaldības domes lēmums par Programmas 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un  Rīgas plānošanas reģiona informēšana par atzinuma sniegšanas nepieciešamību | 2019. gada oktobris |
| 5.3.2. | Paziņojuma par Programmas 1. redakcijas publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā  [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) un Alojas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alojas novada vēstis” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 5.3.3. | Programmas 1. redakcijas publiskās apspriešanas  organizēšana | 2019. gada oktobris-novembris |
| 5.3.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu apkopošana, sabiedrisko apspriežu kopsavilkuma publicēšana  mājas lapā septembris [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **5.4.** | **Programmas gala redakcijas izstrāde un**  **apstiprināšana** |  |
| 5.4.1. | Programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos  iebildumus un priekšlikumus | 2019. gada decembris – 2020. gada janvāris |
| 5.4.2. | Pašvaldības domes lēmums par Programmas gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) un Alojas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  “Alojas novada vēstis" |
| 5.4.3. | Apstiprinātās Programmas publiskošana mājas lapā [www.aloja.lv,](http://www.aloja.lv,) ievietošana TAPIS sistēmā, nodrošināta dokumenta publiska  pieejamība pašvaldībā drukātā formātā |

1. Nepieciešamības gadījumā darba uzdevumu un izpildes termiņus aktualizēt:
   1. Saņemot Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Vides pārskata izstrādi;
   2. Pēc Programmas 1. redakcijas izstrādes.

Domes priekšsēdētājs (paraksts) Valdis Bārda

(zīmogs)

NORAKSTS PAREIZS

Vecākā lietvede Inta Baronova

Alojā, 2019.gada 28.maijā